## Sheet1
标题 | 故事 | 故事预估时间(人日) | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间(h) | 状态
下载题库 | 作为一名准备考研的考研生，我希望能够下载历年真题到本地，以便于方便了解历年的考研真题，掌握考研难度。 | 3 | 设计UI界面 | 夏佩敏 | 0.5 | Done
|  |  | 点击下载 | 夏佩敏 | 2 | Done
用户登录 | 作为一名已经注册过的用户，我希望能够快速登录软件，以便于进入和使用软件。 | 2 | 设计UI界面 | 安南 | 3 | Done
|  |  | 手机号密码登录 | 夏佩敏 | 4 | Done
|  |  | 是否记住密码 | 夏佩敏 | 1 | Done
我的昵称 | 作为一名已经登录的用户，我希望能够随时更改我的昵称，以便于更好的展示自己喜欢的用户名。 | 0.5 | 设计UI界面 | 郭园 | 2 | Done
|  |  | 显示当前昵称 | 夏佩敏 | 2 | Done
|  |  | 修改当前昵称 | 夏佩敏 | 2 | Done
我的头像 | 作为一名已经登录的用户，我希望能够随时更换我的头像，以便于更好的把喜欢的图片作为自己的头像。 | 0.5 | 设计UI界面 | 郭园 | 1 | Done
|  |  | 显示当前头像 | 夏佩敏 | 2 | Done
|  |  | 修改当前头像 | 夏佩敏 | 3 | Done
我的考研宣言 | 作为一名已经登录的用户，我希望能够随时更改我的考研宣言，以便于更好的激励自己考研。 | 0.5 | 设计UI界面 | 郭园 | 0.5 | Done
|  |  | 显示当前宣言 | 夏佩敏 | 1 | Done
|  |  | 修改当前宣言 | 夏佩敏 | 1 | Done
关注院校 | 作为一名准备考研的考研生，我希望能够关注一些我喜欢的院校，以便于更好的了解喜欢院校的信息。 | 0.5 | 设计UI界面 | 夏佩敏 | 3 | Done
|  |  | 显示是否关注 | 王骞卉 | 2 | Done
|  |  | 点击进行关注 | 王骞卉 | 1 | Done
|  |  | 点击取消关注 | 王骞卉 | 1 | Done
收藏真题 | 作为一名准备考研的考研生，我希望能够收藏一些历年真题，以便于以后更好的查看历年真题。 | 2 | 设计UI界面 | 夏佩敏 | 0.5 | Done
|  |  | 显示是否收藏 | 夏佩敏 | 1 | Done
|  |  | 点击进行收藏 | 夏佩敏 | 0.5 | Done
|  |  | 点击取消收藏 | 夏佩敏 | 0.5 | Done
修改密码 | 作为一名已经注册和登录的用户，我希望有可以随时修改密码的功能，以便于随时更改自己的密码。 | 1 | 设计UI界面 | 夏佩敏 | 1 | Done
|  |  | 比对用户输入的两次新密码 | 夏佩敏 | 2 | Done
制定计划 | 作为一名准备考研的考研生，我希望能够制定每日的复习计划，以便于每天给自己定一些小计划，及时完成。 | 1 | 设计UI界面 | 夏佩敏 | 0.5 | Done
|  |  | 添加未完成任务 | 夏佩敏 | 0.5 | Done
|  |  | 未完成任务和已完成任务之间切换 | 夏佩敏 | 0.5 | Done
|  |  | 删除任务 | 夏佩敏 | 0.5 | Done
添加笔记 | 作为一名准备考研的考研生，我希望能够创建自己的笔记本，以便于可以随时做笔记。 | 2 | 设计UI界面 | 夏佩敏 | 2 | Done
|  |  | 添加笔记 | 夏佩敏 | 1.5 | Done
|  |  | 删除笔记 | 夏佩敏 | 1 | Done
退出登录 | 作为一名已经登录的用户，我希望能够退出登录，以便于我可以用其他账号进行登录。 | 1 | 设计UI界面 | 夏佩敏 | 1 | Done
|  |  | 弹出确认框 | 夏佩敏 | 2 | Done
发表帖子 | 作为一名已经注册登录的用户，我希望能够发表一些动态帖子，以便于我可以和其他用户进行交流。 | 2 | 设计UI界面 | 张燕 | 5 | Done
|  |  | 点击发表文字、图片 | 张燕 | 8 | Done
删除帖子 | 作为一名已经注册登录的用户，我希望能够删除自己的动态帖子，以便于我能够随时删除以前发布的帖子。 | 2 | 设计UI界面 | 张燕 | 1 | Done
|  |  | 点击删除 | 张燕 | 3 | Done
评论帖子 | 作为一名已经注册登录的用户，我希望能够评论他人的动态帖子，以便于我可以和其他用户进行互动。 | 2 | 设计UI界面 | 张燕 | 2 | Done
|  |  | 发表评论 | 张燕 | 6 | Done
点赞帖子 | 作为一名已经注册登录的用户，我希望能够给别人发表的动态帖子进行点赞，以便于我可以表达对别人的赞赏。 | 2 | 设计UI界面 | 张燕 | 1 | Done
|  |  | 点击点赞 | 张燕 | 4 | Done
|  |  | 点击取消点赞 | 张燕 | 4 | Done
我的研校 | 作为一名准备考研的考研生，我希望能够设置我的目标院校，以便于更好的确定自己的目标和激励自己。 | 1 | 设计UI界面 | 夏佩敏 | 2 | Done
|  |  | 显示当前设置的研校 | 夏佩敏 | 2 | Done
|  |  | 修改研校 | 夏佩敏 | 2 | Done
我的专业 | 作为一名准备考研的考研生，我希望能够设置我的考研专业，以便于更好的确定自己的考研专业和激励自己。 | 1 | 设计UI界面 | 夏佩敏 | 0.5 | Done
|  |  | 显示当前专业 | 夏佩敏 | 1.5 | Done
|  |  | 修改目标专业 | 夏佩敏 | 1.5 | Done
验证码验证 | 作为一个安全意识较强的用户，我希望注册时或者找回密码时有验证码进行验证，以便于保护个人信息。 | 2 | 设计UI界面 | 夏佩敏 | 1 | Done
|  |  | 点击切换验证码 | 夏佩敏 | 2 | Done
|  |  | 验证是否正确 | 夏佩敏 | 1.5 | Done
找回密码 | 作为一名忘记密码的用户，我希望能够找回自己的密码，以便于我可以重新设置密码，继续用之前的账号进行登录。 | 1 | 设计UI界面 | 夏佩敏 | 1 | Done
|  |  | 发送邮箱验证码 | 夏佩敏 | 3 | Done
免费考研视频推荐 | 作为一名准备考研的考研生，我希望能够找到一些免费的考研视频资源，以便于我可以学习一些考研知识和经验。 | 1 | 设计UI界面 | 回向明 | 1 | Done
|  |  | 点击查看视频 | 回向明 | 2 | Done
院校信息 | 作为一名已经注册登录的用户，我希望能够查看全国一些院校的研究生招生信息和院校信息，以便于更好的了解考研院校。 | 2 | 设计UI界面 | 张燕、王骞卉 | 2 | Done
|  |  | 显示所点击学校信息 | 张燕、王骞卉 | 4 | Done
专业信息 | 作为一名已经注册登录的用户，我希望能够查看各个专业的信息，以便于更好的了解各专业的专业信息，就业信息。 | 2 | 设计UI界面 | 张燕、王骞卉 | 2 | Done
|  |  | 显示所点击专业信息 | 张燕、王骞卉 | 4 | Done
考研倒计时 | 作为一名快要参加研究生考试的用户，我希望能够计算考试距离当前还有多少时间的功能，以便于可以更好的抓紧时间复习。 | 1 | 设计UI界面 | 夏佩敏 | 1 | Done
|  |  | 选择考研年份 | 夏佩敏 | 0.5 | Done
|  |  | 显示距离考研天数 | 夏佩敏 | 0.5 | Done
每日打卡 | 作为一名已经注册和登录的用户，我希望能够进行每日打卡，以便于我能够知道自己坚持复习了多长时间。 | 1 | 设计UI界面 | 夏佩敏 | 1 | Done
|  |  | 点击打卡 | 夏佩敏 | 1 | Done
|  |  | 显示打卡天数 | 夏佩敏 | 1 | Done
背单词 | 作为一名准备考研英语复习用户，我希望能够随时背考研单词，以便于自己掌握考研单词，更好的复习考研英语。 | 1 | 设计UI界面 | 回向明 | 2 | Done
|  |  | 设计UI界面 | 回向明 | 2 | Done
|  |  | 添加删除收藏单词 | 夏佩敏 | 2 | Done
考研热点 | 作为一名准备考研的用户，我希望了解当前的考研形势和一些考研热点话题，以便于我可以更好的了解考研情况。 | 1 | 设计UI界面 | 夏佩敏 | 2 | Done
|  |  | 点击显示热点详细信息 | 夏佩敏 | 2 | Done
成绩查询 | 作为一名已经参加了考研的用户，我希望能够查询考研成绩，以便于我能够快速查看自己的成绩。 | 1 | 设计UI界面 | 回向明 | 2 | Done
|  |  | 点击跳转到成绩查询页面 | 夏佩敏 | 0.5 | Done
专业其它开设院校 | 作为一名选择学校迷茫的考研生，我希望能够查看这个专业的所有开设院校，以便于我更好的刷选院校，选择适合自己的大学。 | 2 | 设计UI界面 | 王骞卉 | 1.5 | Done
|  |  | 显示该专业的其它开设院校 | 王骞卉 | 2 | Done
院校排名 | 作为一名已经注册和登录的用户，我希望能够查看院校的排名，以便我可以了解到院校的全国内的层次。 | 1 | 设计UI界面 | 王骞卉 | 2 | Done
|  |  | 根据地区、院校类型显示学校信息 | 王骞卉 | 5 | Done
真题预览 | 作为一名想要查看真题的用户，我希望能够查看历年真题，以便于决定是否要下载这个真题。 | 1 | 设计UI界面 | 安南 | 1 | Done
|  |  | 显示真题详细信息 | 安南 | 1.5 | Done
搜索历史 | 作为一名已经搜索了资源的用户，我希望能够查看我之前的搜索历史励，以便于我知道自己已经搜索过了什么资源。 | 1 | 设计UI界面 | 夏佩敏 | 1 | Done
|  |  | 显示搜索历史 | 夏佩敏 | 3 | Done
笔记背景 | 作为一名正在复习考研的考研生，我希望可以随意更换笔记本的背景颜色，以便于我可以选择一个舒适的背景环境做笔记。 | 0.5 | 设计UI界面 | 夏佩敏 | 0.5 | Done
|  |  | 显示当前笔记背景 | 夏佩敏 | 1 | Done
|  |  | 修改笔记背景 | 夏佩敏 | 0.5 | Done
收藏单词 | 作为一名再背单词的用户，我希望可以收藏自己不认识的单词，以便于我以后可以查看自己的收藏单词，利于复习。 | 1 | 设计UI界面 | 回向明 | 1 | Done
|  |  | 收藏单词 | 夏佩敏 | 1.5 | Done
|  |  | 取消收藏 | 夏佩敏 | 1.5 | Done
轮播图热点推荐 | 作为一名考研用户，我希望可以直接查看一些考研热点推荐，以便于我可以快速了解考研状况。 | 1 | 设计UI界面 | 夏佩敏 | 2.5 | Done
|  |  | 点击显示热点详细信息 | 夏佩敏 | 3.5 | Done
智能聊天 | 作为一名有疑问的用户，我希望能够进行客服聊天，以便于及时解决我的问题。 | 2 | 设计UI界面 | 夏佩敏 | 1.5 | Done
|  |  | 进行交互聊天 | 夏佩敏 | 4 | Not Done