## Sheet1
编号 | 标题 | 故事 | 优先级 | 初始时间估算(人日) | 如何演示 | 完成状态
1 | 下载题库 | 作为一名准备考研的考研生，我希望能够下载历年真题到本地，以便于方便了解历年的考研真题，掌握考研难度。 | 99 | 3 | 点击真题页面的右上角的下载题库按钮，即可下载到本地。 | Not Done
2 | 用户登录 | 作为一名已经注册过的用户，我希望能够快速登录软件，以便于进入和使用软件。 | 98 | 2 | 输入手机号或邮箱，再输入登录密码，即可进行登录。 | Not Done
3 | 我的昵称 | 作为一名已经登录的用户，我希望能够随时更改我的昵称，以便于更好的展示自己喜欢的用户名。 | 96 | 0.5 | 进入设置页，即可修改昵称。 | Not Done
4 | 我的头像 | 作为一名已经登录的用户，我希望能够随时更换我的头像，以便于更好的把喜欢的图片作为自己的头像。 | 96 | 0.5 | 进入设置页，点击头像，上传本地图片，即可修改头像。 | Not Done
5 | 我的考研宣言 | 作为一名已经登录的用户，我希望能够随时更改我的考研宣言，以便于更好的激励自己考研。 | 96 | 0.5 | 进入设置页，即可修改考研宣言。 | Not Done
6 | 关注院校 | 作为一名准备考研的考研生，我希望能够关注一些我喜欢的院校，以便于更好的了解喜欢院校的信息。 | 95 | 0.5 | 进入院校详情页，点击右上角的爱心图标，即关注该院校 | Not Done
7 | 收藏真题 | 作为一名准备考研的考研生，我希望能够收藏一些历年真题，以便于以后更好的查看历年真题。 | 93 | 2 | 进入真题预览页面，点击右上角的爱心图标，即可收藏该真题。 | Not Done
8 | 修改密码 | 作为一名已经注册和登录的用户，我希望有可以随时修改密码的功能，以便于随时更改自己的密码。 | 92 | 1 | 进入设置页，点击修改密码选项，进入修改密码页面，输入原密码和新密码，即可修改。 | Not Done
9 | 制定计划 | 作为一名准备考研的考研生，我希望能够制定每日的复习计划，以便于每天给自己定一些小计划，及时完成。 | 90 | 1 | 在“我的”页面，点击“我的计划”，即可制定计划。 | Not Done
10 | 添加笔记 | 作为一名准备考研的考研生，我希望能够创建自己的笔记本，以便于可以随时做笔记。 | 90 | 2 | 在“我的”页面，点击“我的笔记”，点击新建笔记，即可创建新笔记本。 | Not Done
11 | 退出登录 | 作为一名已经登录的用户，我希望能够退出登录，以便于我可以用其他账号进行登录。 | 86 | 1 | 进入设置页，点击退出登录，即可退出。 | Not Done
12 | 发表帖子 | 作为一名已经注册登录的用户，我希望能够发表一些动态帖子，以便于我可以和其他用户进行交流。 | 85 | 2 | 在“动态”页，点击我的动态，再进入发表页，即可发表。 | Not Done
13 | 删除帖子 | 作为一名已经注册登录的用户，我希望能够删除自己的动态帖子，以便于我能够随时删除以前发布的帖子。 | 85 | 2 | 在“我的动态”页面，点击想要删除帖子的下面的删除图标，即可删除改帖子。 | Not Done
14 | 评论帖子 | 作为一名已经注册登录的用户，我希望能够评论他人的动态帖子，以便于我可以和其他用户进行互动。 | 85 | 2 | 在“热门动态”，点击想要评论帖子下面的评论图标，即可评论。 | Not Done
15 | 点赞帖子 | 作为一名已经注册登录的用户，我希望能够给别人发表的动态帖子进行点赞，以便于我可以表达对别人的赞赏。 | 85 | 2 | 在“动态”页，即可对每个帖子进行点赞。 | Not Done
16 | 我的研校 | 作为一名准备考研的考研生，我希望能够设置我的目标院校，以便于更好的确定自己的目标和激励自己。 | 83 | 1 | 进入设置页，即可修改目标院校。 | Not Done
17 | 我的专业 | 作为一名准备考研的考研生，我希望能够设置我的考研专业，以便于更好的确定自己的考研专业和激励自己。 | 83 | 1 | 进入设置页，即可修改目标专业。 | Not Done
18 | 验证码验证 | 作为一个安全意识较强的用户，我希望注册时或者找回密码时有验证码进行验证，以便于保护个人信息。 | 80 | 2 | 用户注册时，点击验证码，可以刷新图片验证码；在忘记密码页面，可以进行邮箱验证，1分钟内获取邮箱验证码。 | Not Done
19 | 找回密码 | 作为一名忘记密码的用户，我希望能够找回自己的密码，以便于我可以重新设置密码，继续用之前的账号进行登录。 | 80 | 1 | 在找回密码页面，通过邮箱验证后，即可设置新密码。 | Not Done
20 | 免费考研视频推荐 | 作为一名准备考研的考研生，我希望能够找到一些免费的考研视频资源，以便于我可以学习一些考研知识和经验。 | 75 | 1 | 在主页，可以进入考研视频推荐页面，点击视频即可播放。 | Not Done
21 | 院校信息 | 作为一名已经注册登录的用户，我希望能够查看全国一些院校的研究生招生信息和院校信息，以便于更好的了解考研院校。 | 72 | 2 | 在主页，进入信息库，点击院校推荐，再点击院校，即可获取院校信息。 | Not Done
22 | 专业信息 | 作为一名已经注册登录的用户，我希望能够查看各个专业的信息，以便于更好的了解各专业的专业信息，就业信息。 | 72 | 2 | 在主页，进入信息库，点击专业推荐，再点击专业，即可获取专业信息。 | Not Done
23 | 搜索资源 | 作为一名想要快速搜索到资源的用户，我希望能够有一个搜索框，以便于快速搜索到自己想要的资源。 | 70 | 1 | 点击搜索框，输入想要搜索的资源，即可获取资源。 | Not Done
24 | 考研倒计时 | 作为一名快要参加研究生考试的用户，我希望能够计算考试距离当前还有多少时间的功能，以便于可以更好的抓紧时间复习。 | 69 | 1 | 在主页，即可查看考研倒计时。 | Not Done
25 | 每日打卡 | 作为一名已经注册和登录的用户，我希望能够进行每日打卡，以便于我能够知道自己坚持复习了多长时间。 | 69 | 1 | 在主页，即可进行每日打卡。 | Not Done
26 | 背单词 | 作为一名准备考研英语复习用户，我希望能够随时背考研单词，以便于自己掌握考研单词，更好的复习考研英语。 | 68 | 1 | 在主页，点击背单词菜单，即可开始被单词。 | Not Done
27 | 考研热点 | 作为一名准备考研的用户，我希望了解当前的考研形势和一些考研热点话题，以便于我可以更好的了解考研情况。 | 68 | 1 | 在主页，每日推荐了一些最新考研热点，点击即可查看。 | Not Done
28 | 成绩查询 | 作为一名已经参加了考研的用户，我希望能够查询考研成绩，以便于我能够快速查看自己的成绩。 | 66 | 1 | 在主页，点击研百科，进入成绩查询页面，即可查询成绩。 | Not Done
29 | 考研常识 | 作为一名将要参加考研的用户，我希望能够了解考研的一些常识，以便于我能够快速进入考研的复习状态。 | 65 | 1 | 在主页，点击研百科，即可查看相关考研常识。 | Not Done
30 | 考试报名 | 作为一名想要参加考研的用户，我希望我可以进行考试报名，以便于我能够快速报名参加考试。 | 65 | 1 | 在主页，点击研百科，进入考试报名页面，即可进行报名。 | Not Done
31 | 专业其他开设院校 | 作为一名选择学校迷茫的考研生，我希望能够查看这个专业的所有开设院校，以便于我更好的刷选院校，选择适合自己的大学。 | 64 | 2 | 在专业详情页面，点击底部查看其他开设院校即可查看。 | Not Done
32 | 院校排名 | 作为一名已经注册和登录的用户，我希望能够查看院校的排名，以便我可以了解到院校的全国内的层次。 | 64 | 1 | 在院校详情页，即可查看院校排名。 | Not Done
33 | 真题预览 | 作为一名想要查看真题的用户，我希望能够查看历年真题，以便于决定是否要下载这个真题。 | 63 | 1 | 真题详情页，即可进行真题预览。 | Not Done
34 | 经验分享 | 作为一名已经参加过了考研的用户，我希望能够给学弟学妹提供一些考研经验，以便于能够帮助他人考研。 | 63 | 2 | 在主页的找资源页面，即可查看经验分享。 | Not Done
35 | 搜索历史 | 作为一名已经搜索了资源的用户，我希望能够查看我之前的搜索历史励，以便于我知道自己已经搜索过了什么资源。 | 62 | 1 | 点击搜索框，进入搜索页面，即可查看搜索历史。 | Not Done
36 | 热门搜索 | 作为一名想要搜索资源的用户，我希望可以给我提供一些热门搜索的关键字，以便于我可以了解到大家都在搜些什么。 | 62 | 1 | 点击搜索框，进入搜索页面，即可查看热门搜索。 | Not Done
37 | 笔记背景 | 作为一名正在复习考研的考研生，我希望可以随意更换笔记本的背景颜色，以便于我可以选择一个舒适的背景环境做笔记。 | 61 | 0.5 | 在主页，点击笔记本菜单，点击笔记本，点击右上角图标即可换背景。 | Not Done
38 | 删除笔记 | 作为一名已经注册和登录用户，我希望能够有删除笔记本的功能，以便于我可以删除对我没用的笔记，减少内存空间。 | 61 | 0.5 | 在主页，点击笔记本菜单，点击笔记本，点击右上角删除图标即可删除笔记本。 | Not Done
39 | 收藏单词 | 作为一名再背单词的用户，我希望可以收藏自己不认识的单词，以便于我以后可以查看自己的收藏单词，利于复习。 | 60 | 1 | 在主页，点击背单词菜单，点击笔记本，点击我的收藏单词即可收藏单词。 | Not Done
40 | 轮播图热点推荐 | 作为一名考研用户，我希望可以直接查看一些考研热点推荐，以便于我可以快速了解考研状况。 | 60 | 1 | 在主页，点击某个轮播图，即可查看详情。 | Not Done
41 | 智能聊天 | 作为一名有疑问的用户，我希望能够进行客服聊天，以便于及时解决我的问题。 | 60 | 2 | 在“帮助与反馈”页，点击机器人，即可进入聊天界面，进行问答。 | Not Done